## Przedmiar Robót - rekultywacyjn
PRZEDMIAR ROBÓT
,,Budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacja rowów melioracyjnych i rekultywacja gruntów” dla projektu: „Scalenie gruntów wsi Zachwiejów, gm. Padew Narodowa"
ROBOTY REKULTYWACYJNE
L.p. | Numer STWiORB KOD CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość jednostek | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 02.00.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
| 02.01.01.00 | Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.
1 | 02.01.01.11b | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze | m3 |  | 1010
1.1 |  | Wykonanie wyrównania terenu w obszarze działek rolnych, na które nawieziono grunt (HUMUS ZE ZDJĘCIA Z DRÓG), w sposób zapewniający możliwość prowadzenia uprawy Zał. Nr 4 - 1010m3 | m3 | 1010
2 | 02.01.01.11c | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I÷VI - orka na rekultywowanych gruntach | m2 |  | 5095
2.1 |  | Wykonanie orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na rekultywowanych gruntach, Zał. Nr 4 - 5095m2 | m2 | 5095