## Arkusz1
Mielec, ……………………………..
Harmonogram rzeczowo - finansowy robót dla zadania:
Termomodernizaja budynku Przychodni nr 1 w Mielcu przy ul. Sandomierskiej 25
[6 empty] | IVkwartał 2019 r. |  |  | I kwartał 2020 r.
LP |  | Elementy i rodzaje robót | Ogółem netto | Planowana data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia | X m-c | XI m-c | XIIm-c | I m-c | II m-c | III m-c
1. | Docieplenie ścian boczna i tylna |  | 0
| 1.1 | Roboty przygotowawcze
| 1.2 | Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
| 1.3 | Izolacja cieplna fundamentów
| 1.4 | Docieplenie scian nadziemia
| 1.5 | Docieplenie scian klatki schodowej
| 1.6 | Docieplenie stropu nad klatka schodowa
| 1.7 | Wymiana stolarki okiennej
| 1.8 | Wymiana stolarki drzwiowej
| 1.9 | Docieplenie poddasza
2. | Instalacja odgromowa |  | 0
| 2.1 | instalacja odgromowa
razem zł /netto/ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VAT 23% | 0
|  | razem zł /brutto/ | 0
Opracował: ……………………………………….