## Arkusz1
Mielec, ……………………………..
Harmonogram rzeczowo - finansowy robót dla zadania:
„Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy istniejącym budynku administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
[6 empty] | III kw. 2019 r. |  | IVkwartał 2019 r. |  |  | I kwartał 2020 r.
LP |  | Elementy i rodzaje robót | Ogółem netto | Planowana data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia | VIII m-c | IX m-c | X m-c | XI m-c | XIIm-c | I m-c | II m-c
1. | Roboty budowlane - budowa szybu i montaż urządzenia |  | 0
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe
| 1.2 | Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne
| 1.3 | Ściany nadziemia
| 1.4 | Roboty wykończeniowe
| 1.5 | Stolarka, elewacja i dach
| 1.6 | Mała architektura i zagospodarowanie terenu
| 1.7 | Winda
2. | Dodatkowe wyposażenie windy |  | 0
| 2.1. | Dodatkowe wyposażenie windy
3. | Roboty elektryczne - budowa szybu i montaż urzadzenia |  | 0
| 3.1 | Wewnętrzna linia zasilająca i tablica rozdzielcza
| 3.2 | Zasilanie szafy sterowniczej windy
| 3.3 | Instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, zasilania grzejników
| 3.4 | Instalacja odgromowa i uziemiająca
| 3.5 | Kanalizacja kablowa
4. | Roboty instalacyjne - instalacja c.o. |  | 0
| 4.1 | Demontaże
| 4.2 | Armatura
| 4.3 | Grzejniki
5. | Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa |  | 0
| 5.1 | Roboty rozbiórkowe
| 5.2 | Roboty przygotowawcze i ziemne
| 5.3 | Robota montażowe
razem zł /netto/ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VAT 23% | 0
|  | razem zł /brutto/ | 0