## Arkusz1
Mielec, ……………………………
Harmonogram rzeczowo - finansowy robót dla zadania:
„Rozbudowa zatoki autobusowej na dwa stanowiska postojowe” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
[6 empty] | III kw. 2019 r. |  |  | IV kw. 2019 r.
Lp. | Poz. | Elementy i rodzaje robót | Ogółem netto | Planowana data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia | VII | VIII | IX | X
Branża budowlana
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę
| 2 | Roboty rozbiórkowe
| 3 | Roboty ziemne
| 4 | Podbudowa i nawierzchnia
| 5 | Elementy ulic
| 6 | Odwodnienie
| 7 | Zabezpieczenie infrastruktury
| 8 | Roboty wykończeniowe
| 9 | Elementy bezpieczeństwa
|  | razem zł /netto/ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VAT 23% | 0
|  | razem zł /brutto/ | 0